## Calendar
FSAE TestNG PROJE TAKVİMİ
13 Ocak 2023 Cuma | 14 Ocak 2023 Cumartesi | 16 Ocak 2023 Pazartesi | 16 Ocak 2023 Salı | 18 Ocak 2023 Çarşamba | 19 Ocak 2023 Perşembe | 20 Ocak 2023 Cuma | 21 Ocak 2023 Cumartesi
21:30 - 23:30 TR | 21:30 - 23:30 TR | 21:30 - 22:30 TR | 20:30 - 21:20 TR | 21:30 - 22:30 TR | 20:30 - 22:30 TR | 21:30 - 22:30 TR | 20:30 - 23:30 TR
Proje Tanıtım Grooming Meeting | Sprint Planning Meeting | Daily Meeting | Builder Design Pattern | Daily Meeting | Fluently Page Object Model + Alternatif Toollar | Daily Meeting | Sprint Review / Demo Meeting
|  |  | 21:30 - 22:30 TR |  | 22:30 - 23:30 TR
|  |  | Daily Meeting |  | Daily Meeting

## Product Backlog
User_Story_ID |  | MODUL | Description | Acceptance Criteria | Priority | Validation
US_001 | TEKİNAY | HomePage- Become a Seller | kullanici satici olabilmeli ve satici aksiyonlarini gerceklestirebilmelidir | kullanici satici olmak icin kayit islemi gerceklestirebilmelidir | High | UI
kullanici satici olarak kayit yaptiktan sonra login olabilmelidir
satici magaza create edebilmeli ve magazalarını goruntuleyebilmelidir
satici product(urun) arayabilmeli, arama yaparkende filtre kullanabilmelidir
satici product(urun)bilgisini duzenleyebilmeli ve silebilmelidir
satici groups ekleyebilmeli ve duzenleyebilmelidir
satici categories bolumunde kategori ekleyebilmeli, duzenleme ve silme islemlerini yapabilmelidir
satici tags ekleyebilmeli, duzenleme ve silme islemlerini yapabilmelidir
satici Manufacturers/Publications bolumunde ekleme yapabilmeli ve onay islemini gerceklesirebilmelidir
satici Authors bolumune yazar ekleme,onaylama duzenleme ve silme islemlerini yapabilmelidir
satici Orders bolumunde, siparisler ilgili bilgileri gorebilmeli ve siparis id si uzerinden siparis takibi yapabilmelidir
satici siparis olusturabilemeli ve bu islem sirasinda filtre kullanabilmelidir
satici users bolumunde musteri ekleyebilmelidir
satici user bolumunde permissions, available wallet points ve status durumlarini degistirebilmeli ve sonrasinda update mesajlarini goruntuleyebilmelidir
satici coupons bolumunde kupon ekleyebilmeli, kupon icin duzenleme ve silme islemini gerceklestirebilmelidir
satici taxes bolumunde vergileri goruntuleme, duzenleme ve silme islemlerini yapabilmelidir
satici shippings bolumunde gonderi ekleyebilmeli ve gonderi tipini free fixed ve percantage olarak secebilmelidir
satici Questions bolumunde soru soran musterilerin bilgilerini goruntuleyebilmeli ve soruları silebilmelidir
satici reviews bolumunde musteri tarafindan yapilan yorumu ve yorum hakkindaki bilgileri goruntuleyebilmelidir..
US_002 | ENİSE | HomePage-Concats | kullanici Concat bolumunde gerekli islemleri yapabilmelidir | Concat bolumunde Address, Phone, Website(visit this Site) bilgilerine erisebilmelidir ve Follow Us secenekleri ile ilgili sosyal medya platfomlarina gecis saglayabilmelidir | High | UI
Questions, Comments, Or Concerns? bolumunde soru sorabilmeli, yorum yazabilmeli ve endiselerini bildirebilmelidir
Questions, Comments, Or Concerns? bolumunde gecersiz email bilgisi oldugunda islem yapilmamalidir(@gmail, @hotmail, @yandex..vs )
Questions, Comments, Or Concerns? bolumunde gerekli alanlar bos birakildginda islem yapılmamalidir
Questions, Comments, Or Concerns? bolumunde Description alaninda yazılan yazinin icerigi ile ilgil bir sinirlandirma olmalidir(karakter boyutu, sayi-harf icermesi)
US_003 | ENİSE | HomePage-FAQ | kullanici sitede FAQ de istedigi cevaplara erisim saglamalidir | Sıkca sorulan sorularda 4 soru ve 4 cevap oldugunu goruntuleyebilmelidir *How to contact with Customer Service? *App installation failed, how to update system information? *Website response taking time, how to improve? *How do I create a account? | High
|  |  |  | Sıkca sorulan sorularda + sembolune basildiginda, sembol - ye donusmeli ve sorunun cevabi gorulmelidir | High
US_004 | TEKİNAY | HomePage-Offers | kullanici offers bolumunde indirim kuponlarini kullanabilmelidir | offerlar arasindan indirim kodunu(id' lerini) kopyalayıp alisveriste kullanmalidir | High
US_005 | ENİSE | HomePage-Shops | kullanici shops bolumunde butun alisveris secenekleri ile ilgili islem yapabilmelidir | shops bolumunde butun alisveris seceneklerini gormeli ve herhangi birini tıkladiginda o secenege ait Address, Phone ve Website (visit this Site) bilgilerine erisebilmelidir | High
|  |  |  | shops bolumunde herhangi alisveris secenegini tıklayarak urun alma, sepete ekleme, urun miktarini guncelleme ve odeme sonlandirma gibi islemleri yapabilmelidir | High
US_006 | UĞUR | HomaPage-Join | kullanici olarak join olunmali ve kullanici menusu gorunmelidir | valid email ve password ile join olunmalidir | High | UI
invalid email ve password ile join olunmamalidir
kullanici menusundeki secenekler gorulmeli ve erisilebilir olmalidir
US_007 | UĞUR | HomaPage-Join-Profil | kullanici, profiline giderek duzenleme yapabilmelidir | profil de gerekli bilgiler girilerek updateler yapilinca "Profile Updated Successfully" mesaji gorulmelidir | High | UI
Change Password bolumunde sifre degistirince "Password changed succesfully" mesaji gorulmelidir
MyOrders bolumunde istenilen siparisdeki Order Received butonu ile Order Details gorulmelidir
WishListden urun kaldirinca "Successfully Removed from Wishlist!" mesaji gorulmelidir
Logout dan cikis yapabilmelidir
US_008 | UĞUR | HomaPage | kullanıcı olarak urun kategorileri belirlenebilmelidir | Grocery | High | UI
Bakery
Make up
Bags
Clothing
Furniture
Daily Needs
US_009 | NAZLI | Make Up | kullanıcı, make up urun kategorisini sectigide urun arayabilmelidir | Search areadan urunleri keyword ile aradiginda listelenen urunlerde aranan keyword bulunmalidir | High | UI
US_010 | NAZLI | Make Up | Kullanici make up urun kategorisinde urun operasyonlari gerceklestirebilmelidir | Kullanici urunu favorilere ekleyebilmelidir | High | UI
Kullanici urun kategorilerini goruntuleyebilmelidir
Kullanici urun stogundan fazla ekleme yapamamalidir
Kullanici details bolumunde urun ile ilglii ayrintili bilgi gormelidir
Kullanici Related Products bolumunde urun ile iliskili baska resimler gormelidir
Kullanıcı sayfada daha fazla ürün görebilmek için scroll yapmalidir
kullanici eger urunlerde indirim varsa ilk fiyat ve indirimli fiyat ve indirim oranını görmelidir
Kullanici urun linkine tiklayarak urun sayfasina gidebilmelidir
US_011 | NAZLI | Make Up | kullanıcı olarak sectigi urunlerde hem sayfada iken hem de view chart yaptiginda urunlerdeki miktari(artirma-azaltma) degistirebilmelidir | Sayfada iken secilen urun miktari degistirilmelidir | High | UI
Sepete gittiginde urun miktari degistirilmelidir
US_012 |  | Make Up | kullanıcı olarak make up urun kategorisinde Face, Eyes, Lips dropdowndaki menulerde ve Accessories, Shaving Needs, Oral Care, Facial Care, Deodorant, Bath & Oil kategorilerinde order vermeli ve orderlari sepette gormelidir | Kullanici urunu sepete ekleyebilmelidir | High | UI
Kullanici urun stogundan fazla ekleme yapamamalidir(stock :40 ise 41 eklememeli)
Kullanici sepetinden urun cikarabilmeli - adet azaltabilmeli/artirabilmelidir
Kullanici sepette urunun birim fiyatini ve toplam fiyatini goruntuleyebilmelidir
US_013 |  | Make Up | kullanıcı odeme yapmak istediginde gerekli bilgileri girerek odemeyi sonlandirmali ve siparis surecini takip edebilmelidir | Kullanici checkout a bastiginda giris yaptiysa checkout sayfasina yonlendirilmelidir | High | UI
Kullanici checkout sayfasinda aldigi urunleri ve odeyecegi tutari goruntuleyebilmelidir
Kullanici Contact Number, Billing Address, Shipping Address bilgilerini update edebilmelidir
Kullanici Delivery Schedule (teslimat programi) secebilmelidir
Kullanici indirim kuponu kullanabilmeli ve tutar uzerinden indirim uygulayabilmelidir
Payment Method (odeme yontemi) secebilmelidir
Checked Avalibilty - Place Order ile odeme sonlandirmalidir
Place Order ile siparis sureci izlenebilmelidir(5 asamali)
Kullanici urun siparis ekraninda siparis ettigi urun ve tutari goruntuleyebilmelidir
US_014 | MÜCAHİT | Bags | kullanıcı, bags urun kategorisini sectigide urun arayabilmelidir | Search areadan urunleri keyword ile aradiginda listelenen urunlerde aranan keyword bulunmalidir | High | UI
US_015 | MÜCAHİT | Bags | Kullanici bags urun kategorisinde urun operasyonlari gerceklestirebilmelidir | Kullanici urunu favorilere ekleyebilmelidir | High | UI
Kullanici urun kategorilerini goruntuleyebilmelidir
Kullanici urun stogundan fazla ekleme yapamamalidir
Kullanici details bolumunde urun ile ilglii ayrintili bilgi gormelidir
Kullanici Related Products bolumunde urun ile iliskili baska resimler gormelidir
Kullanıcı sayfada daha fazla ürün görebilmek için scroll yapmalidir
kullanici eger urunlerde indirim varsa ilk fiyat ve indirimli fiyat ve indirim oranını görmelidir
Kullanici urun linkine tiklayarak urun sayfasina gidebilmelidir
US_016 | MÜCAHİT | Bags | kullanıcı olarak sectigi urunlerde hem sayfada iken hem de view chart yaptiginda urunlerdeki miktari(artirma-azaltma) degistirebilmelidir | Sayfada iken secilen urun miktari degistirilmelidir | High | UI
Sepete gittiginde urun miktari degistirilmelidir
US_017 |  | Bags | kullanıcı olarak bags urun kategorisinde Hand bags, Laptop Bags, Shoulder Bags, Purse, Wallet kategorilerinde order vermeli ve orderlari sepette gormelidir | Kullanici urunu sepete ekleyebilmelidir | High | UI
Kullanici urun stogundan fazla ekleme yapamamalidir
Kullanici sepetinden urun cikarabilmeli - adet azaltabilmeli/artirabilmelidir
Kullanici sepette urunun birim fiyatini ve toplam fiyatini goruntuleyebilmelidir
US_018 |  | Bags | kullanıcı odeme yapmak istediginde gerekli bilgileri girerek odemeyi sonlandirmali ve siparis surecini takip edebilmelidir | Kullanici checkout a bastiginda giris yaptiysa checkout sayfasina yonlendirilmelidir | High | UI
Kullanici checkout sayfasinda aldigi urunleri ve odeyecegi tutari goruntuleyebilmelidir
Kullanici Contact Number, Billing Address, Shipping Address bilgilerini update edebilmelidir
Kullanici Delivery Schedule (teslimat programi) secebilmelidir
Kullanici indirim kuponu kullanabilmeli ve tutar uzerinden indirim uygulayabilmelidir
Payment Method (odeme yontemi) secebilmelidir
Checked Avalibilty - Place Order ile odeme sonlandirmalidir
Place Order ile siparis sureci izlenebilmelidir(5 asamali)
Kullanici urun siparis ekraninda siparis ettigi urun ve tutari goruntuleyebilmelidir
US_019 | EMİNE | Daily Needs | kullanıcı, daily needs urun kategorisini sectigide urun arayabilmelidir | Search areadan urunleri keyword ile aradiginda listelenen urunlerde aranan keyword bulunmalidir | High | UI
US_020 |  | Daily Needs | kullanıcı olarak daily needs urun kategorisinde alt kategorilerindeki ürünleri görmeli ve sipariş verebilmelidir. | Kullanıcı ilgili katgorilerde işlem yapabilmelidir. | High | UI
Kullanıcı (vegetables, snacks, rice & pulse, meat, fruits, fish, dairy & eggs, bakery ) kategorilerini görmelidir
Kullanıcı seçmiş olduğu kategori üzerinde hover yaptığı zaman "View More" butonunu görmelidir
US_021 | EMİNE | Daily Needs | Kullanıcı ürünlerin üzerinde işlem yapabilmelidir | Kullanıcı seçeceği ürünün fiyatını, indirmli fiyatını ve indirim oranı görebilmelidir | High | UI
Kullanıcı birimini görebilmelidir
İlglii ürün açıklaması ve title ı olmalıdır.
Ürünün sayfasını açabileli ve gerekli işlemleri yapabilmeli
US_022 | EMİNE | Daily Needs | Kullanıcı pakete ürün ekleyebilmeli ve azaltabilmeli | Sepete ürün ekleyebilmeli | High | UI
Sepetten ürün çıkatabilmeli
Sepette fiyatı görmeli
US_024 | MUSTAFA | Books | kullanıcı books kategorisindeki ürünleri görmeli ve sipariş verebilmelidir. | Ürünün üzerine tıklayarak ürün detayına gidemeli | High | UI
İlgili opersayonları yaapbilmeli
US_025 | MUSTAFA | Books | Kullanıcı yazarları görebilmeli | Ana ekrana 7 yazar olmalı | High | UI
Slider ile yazarlar da swipe yapabilmeli
Bütün yazarları "See All" ile görebilmeli
Yazarların arasında arama yapabilmeli
Kullanıcı ilgli yazarı seçmeli ve yazar hakkın da descritpion gelmelir ve sadece o yazarın kitaplaroı gelmelidir
US_026 | MUSTAFA | Books | Kullanıcı Top Manufacturersları görebilemli | Slider ile manufactures da swipe yapabilmeli | High | UI
Ana ekranda 4 üretici olmalı
Bütün üreticiler "See All" ile görebilmeli
Kullanıcı üretici seçebilmeli
Üretici sayfasında sorting categori search tags seçbilmeli. (Categoriler yazılacaktır, Sorting 0-1950 arasında olmalı slider ve yazarak gidebilmelidir, tags verielcektir. Filtrelemede "Clear" butonuna basıldığında bütün filtrelemeler clear olmalıdır.) Eğer ürün yoksa "Sorry, No Product Found :(" şeklinde mesaj gelmelidir.
US_027 | SELAMİ | Groceery | Kullancı ilgili kategori de ürünleri görmelidir | Maksimumum 30 adet ürün gelmelidir. | High | UI
Load butonu ile birlikte daha fazla ürün yükleyip görebilmeldir.
Ürün kategorilerinde {Fruits & Vegetables,Meat & Fish,Snacks,Pet Care,Home & Cleaning,Dairy,Cooking,Breakfast,Beverage,Health & Beauty}
Main Kategorilerin altında Children kategorilerin olmaıdır(API den verilecektir)
US_028 | SELAMİ | Groceery | Kullanıcı Ürünün fiyatı ile ilgili bilgilerni ürün cardında görebilmelidir | İlk Fİyat | High | UI
İndirimli Fiyat
İndiirm Oranı
US_029 | SELAMİ | Groceery | Kullanıcı pakete ürün ekleyebilmeli ve azaltabilmeli | Ürün sepete eklenmeli | High | UI
US_030 |  | Groceery | Kullanici urun operasyonlari gerceklestirebilmeli | Ürün sepete eklenmeli | High | UI
US_031 | ARİF | Bakery | Kullancı ilgili kategori de ürünleri görmelidir | Maksimumum 30 adet ürün gelmelidir. | High | UI
Load butonu ile birlikte daha fazla ürün yükleyip görebilmeldir.
Ürün kategorilerinde {Cookies Juice Coffee & Tea Cookies Round Cake Pita Bread Sliced Cake Muffin Danish Croissants Feeter & Pies Toast & Loaf Soft Bread Bakery}
Lazy barda seçilen ürünlerin geldiği görülmelidir
US_032 | ARİF | Bakery | Kullanıcı Ürünün fiyatı ile ilgili bilgilerni ürün cardında görebilmelidir | İlk Fiyat | High | UI
Son Fiyat
İndirimli Fiyat
US_033 | ARİF | Bakery | Kullanıcı pakete ürün ekleyebilmeli ve azaltabilmeli |  | High | UI
US_034 |  | Bakery | Kullanici urun operasyonlari gerceklestirebilmeli | Ürün sepete eklenmeli | High | UI
US_035 |  | Clothing | Kullanici arama/filtreleme yapabilmeli | Kullanici urunleri keyword ile aradiginda listelenen urunlerde aranan keyword bulunmali | High | UI
US_036 |  | Clothing | Kullanici urun operasyonlari gerceklestirebilmeli | Kullanici urunu favorilere ekleyebilmeli | High | UI
Kullanici renk ve beden secimi olan urunlerde yapabilmeli
Kullanici urun kategorilerini goruntuleyebilmeli
Kategoriler kullaniciya ilgili aramayi yapma imkani sunmali
Kullanici urun linkine tiklayarak urun sayfasina gidebilmeli
US_037 |  | Clothing | Kullanici urunleri sepetine ekleyip sepet fonsiyonlarini gerceklestirebilmeli | Kullanici urunu sepete ekleyebilmeli | High | UI
Kullanici urun stogunu goruntuleyebilmeli
Kullanici urun stogundan fazla ekleme yapamamali
Kullanici sepetinden urun cikarabilmeli - adet azaltabilmeli/artirabilmeli
Kullanici sepette urunun birim fiyatini ve toplam fiyatini goruntuleyebilmeli
US_038 |  | Clothing | Kullanici checkout fonksiyonlarini kullanabilmeli | Kullanici checkout a bastiginda giris yapmadiysa giris yapma ekranina yonlendirilmeli | High | UI
Kullanici checkout a bastiginda giris yaptiysa checkout sayfasina yonlendirilmeli
Kullanici checkout sayfasinda telefon ve adres bilgilerini update edebilmeli
Kullanici checkout sayfasinda aldigi urunleri ve odeyecegi tutari goruntuleyebilmeli
Kullanici urun teslim saatini secebilmeli
Kullanici indirim kuponu kullanabilmeli ve tutar uzerinden indirim uygulayabilmeli
Kullanici odeme tipi secebilmeli
Kullanici checkout islemini tamamladiginda urun siparis ekranina yonlendirilmeli
Urun siparis ekraninda siparis ettigi urun ve tutari goruntuleyebilmeli
Kullanici siparis durumunu goruntuleyebilmeli
Kullanici siparis numarasi tutar tarih ve odeme tipi gibi siparis bilgilerini goruntuleyebilmeli
US_039 | KEVSER | Furniture | Kullanici arama/filtreleme yapabilmeli | Kullanici urunleri keyword ile aradiginda listelenen urunlerde aranan keyword bulunmali | High | UI
US_041 | KEVSER | Furniture | Kullanici urun operasyonlari gerceklestirebilmeli | Kullanici urunu favorilere ekleyebilmeli | High | UI
Kullanici urun kategorilerini goruntuleyebilmeli
Kategoriler kullaniciya ilgili aramayi yapma imkani sunmali
US_042 | KEVSER | Furniture | Kullanici urunleri sepetine ekleyip sepet fonsiyonlarini gerceklestirebilmeli | Kullanici urunu sepete ekleyebilmeli | High | UI
Kullanici urun stogunu goruntuleyebilmeli
Kullanici urun stogundan fazla ekleme yapamamali
Kullanici sepetinden urun cikarabilmeli - adet azaltabilmeli/artirabilmeli
Kullanici sepette urunun birim fiyatini ve toplam fiyatini goruntuleyebilmeli
US_043 |  | Furniture | Kullanici checkout fonksiyonlarini kullanabilmeli | Kullanici checkout a bastiginda giris yapmadiysa giris yapma ekranina yonlendirilmeli | High | UI
Kullanici checkout a bastiginda giris yaptiysa checkout sayfasina yonlendirilmeli
Kullanici checkout sayfasinda telefon ve adres bilgilerini update edebilmeli
Kullanici checkout sayfasinda aldigi urunleri ve odeyecegi tutari goruntuleyebilmeli
Kullanici urun teslim saatini secebilmeli
Kullanici indirim kuponu kullanabilmeli ve tutar uzerinden indirim uygulayabilmeli
Kullanici odeme tipi secebilmeli
Kullanici checkout islemini tamamladiginda urun siparis ekranina yonlendirilmeli
Urun siparis ekraninda siparis ettigi urun ve tutari goruntuleyebilmeli
Kullanici siparis durumunu goruntuleyebilmeli
Kullanici siparis numarasi tutar tarih ve odeme tipi gibi siparis bilgilerini goruntuleyebilmeli
User story numbers:
Minimum test case:

## Sprint Planing
| US Puanları | [9 empty] | Ortalama | Seçilen
| kişi 1 | kişi 2 | kişi 3 | kişi 4 | kişi 5 | kişi 6 | kişi 7 | kişi 8 | kişi 9 | kişi 10
US01
US02
US03
US04
US05
US06
US07
US08
US09
US10

## Daily Scrum Meeting
Yoklama - Daily
Kişi 1
Kişi 2
Kişi 3
Kişi 4
Kişi 5
Kişi 6
Kişi 7
Kişi 8
Kişi 9
Kişi 10

## Bug Ticket
Description (Attached link of video, Screenshot or Document) | Sprint | Test Date | Test Data | Status(On going) | Status(Fail) | Assignee | Reporter

## Retro
....========== Neler İyiydi============
....========== Neler Geliştirilebilir ============
....========== Bir Sonraki Sprintte Neleri Aktarabiliriz ============
...========== Karşılaşılan Engeller ============